## Slide 1: اداره مستقل هوانوردی ملکی ریاست پلان و تطبیق پروژه ها آمریت طرح و تطبیق پروژه ها
معلومات در باره پروژه های انکشافی سال مالی 1397-1398 و پروژه های 1398-1399

## Slide 2: فهرست مطالب
معلومات
پروژه های انکشافی سال مالی 1397-1398
پروژه های انکشافی برای سال مالی 1398-1399
پیشنهادات و نظریات

## Slide 3: 1-معلومــــــــــات: ریاست پلان و تطبیق پروژه ها
ریاست پلان و تطبیق پروژه ها یکی از ریاست مهم در اداره هوانوردی ملکی به حساب می آید که مسئولیت پلان گزاری، جمع آوری گزارش ها و گزارش دهی، سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه های انکشافی اداره هوانوردی ملکی را به عهده دارد.
پریزینتیشن فعلی حاوی یک سلسه معلومات در باره پروژه های انکشافی برای سال 1398 و 1399 ترتیب گردیده است.

## Slide 4: 2-پروژه های انکشافی سال مالی 1397-1398 :
فیصدی پیشرفت | حالت پروژه | قیمت قرارداد | تاریخ ختم | تاریخ شروع | نام قرارداد | کود بوجودی | شماره
100% | تکمیل | 57,922,477.0 | 1397/10/29 | 19/4/1396 | مدغم شدن پارکنگ های ABC | AFG/440008 | 1
100% | تکمیل | 1,592,800.0 | 1397/4/27 | 14/3/1397 | اعمار یک باب اطاق تلاشی VIP ترمنل کهنه میدان هوائی بین المللی حامد کرزی | AFG/440008 | 2
100 | تکمیل | 1,414,800.0 | ؟ | 27/1/1397 | زرهی ساختن کلکین های VIPترمینل داخلی میدان هوائی حامد کرزی | AFG/440008 | 3
35% | در حال اجرا | 10872695.04 | 1398/12/2 | 1397/12/1 | پروژه ترمیم میدان هوایی ولایت بادغیس | AFG/440034 | 4
98% | جریان | 20,869,400.0 | 15/2/1398 | 9/3/1397 | توسعه خط رنوی میدان هوائی ولسوالی جاغوری | AFG/440034 | 5
100% |  |  |  |  | زرهی سازی کلکین های وی آی پی |  | 6

## Slide 5: ادامه ....
100% | تکمیل | 72,730,985.7 | 1398/ 4/ 11 | 12/2/1397 | اعمار تعمیر اطفائیه تعمیر هواشناسی سرک حلقهوی سیل بر ها و برج های مراقبت کننده خوست | AFG/440162 | 7
100% | تکمیل | 10,912,976.0 | 1397/7/15 | 16/4/1397 | تسمه بگاژ میدان هوائی بین المللی کندهار. | AFG/440164 | 8
50% | درحال اجرا | 1967586.5 | 1399/3/10 | 1398/ 3/ 9 | یک باب اطاق نگهبان و یک باب هنگر دستگاه ویست غزنی | AFG/440170 | 9
100% | تکمیل | 193,722.6 $ | 1397/3/21 | 3/4/1397 | خدمات مشورتی برای مطالعه امکان سنجی میدان هوائی دایکندی | AFG/440171 | 10
80% | جریان | 14,061,000.0 | 3/8/2018 | 3/5/2017 | تامین امنیت میادین هوائی ( کابل ، هرات ،کندهار و مزارشریف) | AFG/440174 | 11
80% | جریان | 104,990,600.0 | 30/3/1399 | 1/4/1397 | حفظ و مراقبت میدان هوائی کابل | AFG/440174 | 12
 |  |  |  |  | حفظ و مراقبت میدان هوائی کندهار | AFG/440174 | 13
 |  |  |  |  | حفظ و مراقبت میدان هرات | AFG/440174 | 14

## Slide 6: ادامه....
80% | در حال اجرا | 8,484,303.0 EUR | 21/2/2019 | 21/2/2018 | حفظ و مراقبت 35 استیشن دستگاه های MLAT جهت کنترول فضای افغانستان | AFG/440209 | 15
80% | در حال اجرا | 43,825,869.0$ | 25/6/1398 | 25/6/1396 | کنترول قلمرو فضائی افغانستان | AFG/440210 | 16
100% | تکمیل | 746,992.11 EUR | 1398/1/15 | 7/3/1397 | خدمات مشوره دهی مطالعات امکان سنجی میدان هوائی هرات | AFG/440211 | 17
75% | در حال اجرا | 4,356,000.0$ | 28/2/2021 | 1/3/2018 | حفظ و مراقبت ستلایت ها ((VSAT جهت کنترول فضا | AFG/440212 | 18
0% | پروسته تدارکاتی | 781337.26 | ؟ | ؟ | مطالعات امکان سنجی ننگرهار | AFG/440215 | 19
100% | تکمیل | 21,648,266.25 | 14/5/1398 | 14/5/1397 | اعمار تعمیر ترمینل میدان هوائی میمنه ولایت فاریاب | AFG/440216 | 20
100% | تکمیل |  |  |  | اعمار کور ترنچ پارکنیک میدان هوایی حامد کرزی |  | 21

## Slide 7: ادامه ......
35% | درحال اجرا | 804179.03EUR | 26/ مارچ/2020 | 25/ مارچ/2019 | مطالعات امکان سنجی میدان هوائی لوگر | AFG/440222 | 22
25% | در حال اجرا |  |  |  | ایجاد سیستم جدید رادار | AFG/440223 | 23
100% | تکمیل | 71,190,550.0 | 19/1/1398 | 19/1/1397 | احاطه میدان هوائی مزارشریف | AFG/440224 | 24
65% | در حال اجرا | 84012939.92 | 1398/9/25 | 29/9/1397 | پروژه اعمار تعمیر کنترول تارو، فاضلاب و رمپ میدان هوایی ترینکوت ولایت ارزگان. | AFG/440225 | 25
100% | تکمیل | 87,321,811.4 | 1398/6/10 | 10/1/1397 | اعمارترمینل ، تعمیر اطفائیه سرک از رمپ الی پارکنیگ 980 متر حوض ها جانب در دو طرف رنوی میدان هوائی ولایت نیمروز | AFG/440226 | 26
 |  |  |  |  | دهلیزی هوائی برای توازن تجارت | AFG/440230 | 28

## Slide 8
فیصدی پیشرفت | حالت پروژه | قیمت قرارداد | تاریخ ختم | تاریخ شروع | نام قرارداد | کود بوجودی | شماره
25% | در حال اجرا | 991110000 | 1399/12/14 | 1397/12/13 | اعمار ترمینل جدید، رمپ، پارکنیک وسایط در میدان هوایی ولایت خوست | AFG/440162 | 22
100% | تکمیل | 1,414,800.0 | 1397/3/23 | 1397/1/17 | زرهی ساختن کلکین های VIPترمینل داخلی میدان هوائی حامد کرزی | AFG/440008 | 23
18% | در حال اجرا | 27790900 | 1398/6/11 | 11/4/1398 | ترمیم تعمیر ریاست هواشناسی | AFG/440008 | 24
45% | در حال اجرا | 56910110.0 | 1399/1/13 | 1398/4/13 | پروژه اعمار سرک از چهار راهی جت الی دفتر UN، سرک اتصالی رمپ 3 الی رمپ 1 و سرک از رمپ 3 الی رمپ 2 میدان | AFG/440008 | 25
18% | در حال اجرا | 27790900 | 1398/6/11 | 11/4/1398 | ترمیم تعمیر ریاست هواشناسی | AFG/440008 | 26
0% | در حال پروسه تدارکاتی |  |  |  | اعمار کنترول تاور بامیان | AFG/440008 | 27

## Slide 9: پروژه های انکشافی سال 1399 :
1- پروژه های حفظ و مراقبت میدان های هوائی کابل.
2- اعمار ترمینل میدان هوایی ولایت دایکندی.
3- ترمیم رمپ، اعمار ترمینل جدید،پارکنیگ وسایط میدان هوایی کندهار.
4- اعمار ترمینل جدید،کنترول تاور،تمدید رنوی ، تکسوی موازی، سرک عمومی میدان هوایی نیمروز.
5- امتداد خط رنوی میدان هوایی ولایت غزنی ولسوالی جاغوری.
6- اعمار ترمینل در میدان هوایی ولایت خوست.